Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del Proyecto APT “WellQ App Exámenes Médicos”, se han alcanzado avances significativos en el diseño, desarrollo e integración de la solución tecnológica destinada a gestionar digitalmente los exámenes médicos de los usuarios de la plataforma. Inicialmente, se realizó el levantamiento y análisis de requerimientos, el diseño de la arquitectura, la elaboración de mockups y la estructuración de la base de datos. Como resultado del monitoreo del proyecto, se ajustó el alcance inicial, eliminando el desarrollo de la aplicación móvil y concentrando los esfuerzos en una plataforma web integrada con backend y base de datos. Actualmente, se cuenta con una aplicación web desarrollada mediante Python, Django y Django REST Framework, que incorpora interfaces de inicio de sesión, registro de usuarios, visualización de pacientes y clínicos, y carga de documentos médicos. También se implementó una base de datos PostgreSQL mediante Docker, estableciendo correctamente su conexión con Django. Se realizaron las migraciones correspondientes al sistema de autenticación y a las entidades principales de WellQ, permitiendo integrar la estructura de almacenamiento con el backend. Asimismo, se incorporó la vinculación entre los usuarios de Django y los registros de pacientes y clínicos. El código fuente se administra mediante GitHub, facilitando el trabajo colaborativo y el control de versiones. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de integración y pruebas iniciales, con el objetivo de validar el funcionamiento de las principales funcionalidades, fortalecer la seguridad y completar la documentación técnica y de usuario. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general del proyecto es desarrollar una solución web para la gestión digital de exámenes médicos de WellQ, permitiendo centralizar, almacenar, consultar y administrar documentación médica de manera organizada y segura. Los objetivos específicos son: - Diseñar una solución web que permita gestionar digitalmente los documentos médicos. - Implementar una estructura de base de datos para almacenar y organizar la información asociada a los exámenes. - Desarrollar funcionalidades para el ingreso, almacenamiento y consulta de documentos médicos. - Incorporar mecanismos de autenticación y control de acceso para proteger la información. - Implementar validaciones que permitan mantener la integridad y seguridad de los documentos almacenados. - Realizar pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento de la solución. - Generar la documentación técnica y de usuario necesaria para facilitar la utilización y mantenimiento del sistema. Como ajuste al alcance inicial, el proyecto se concentra en el desarrollo de una plataforma web integrada con backend y base de datos PostgreSQL. A la fecha, se han implementado las principales interfaces, la estructura de almacenamiento y los componentes iniciales de autenticación y gestión de documentos médicos. Las actividades pendientes se orientan a completar la integración funcional, validar los mecanismos de seguridad y realizar las pruebas necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. |
| Metodología | Para el desarrollo del proyecto se mantiene la metodología de desarrollo en cascada, debido a que los requerimientos y el alcance principal de la solución se encuentran previamente definidos. Esta metodología permite organizar el trabajo mediante etapas secuenciales y facilitar el seguimiento del avance del proyecto. Las principales etapas consideradas son: 1. Levantamiento y análisis de requerimientos. 2. Diseño de la solución y arquitectura del sistema. 3. Diseño de la base de datos. 4. Diseño de las interfaces. 5. Desarrollo de la plataforma web y backend. 6. Implementación de mecanismos de seguridad y control de acceso. 7. Ejecución de pruebas funcionales. 8. Elaboración de documentación técnica y manual de usuario. Durante la ejecución de la metodología en cascada, se completaron las etapas de análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, modelamiento de base de datos y diseño de interfaces. Posteriormente, se avanzó en el desarrollo de la plataforma web mediante Django, la implementación del backend con Django REST Framework y la integración de PostgreSQL mediante Docker. Actualmente, se desarrollan actividades de integración, verificación funcional y validación de seguridad. El ajuste de alcance realizado permitió eliminar la aplicación móvil y concentrar los recursos en una solución web, manteniendo una planificación estructurada y orientada al cumplimiento de los objetivos del proyecto. |
| Evidencias de avance | Las evidencias de avance del Proyecto APT “WellQ App Exámenes Médicos” corresponden a los resultados obtenidos durante las etapas de diseño, desarrollo e integración de la solución tecnológica. En primer lugar, se dispone de los mockups de las interfaces principales del sistema, incluyendo inicio de sesión, registro de usuarios, visualización de pacientes y clínicos, y subida de documentos médicos. Estos diseños permitieron establecer la estructura visual y funcional de la plataforma. Posteriormente, se desarrollaron las vistas web mediante HTML, CSS, JavaScript y plantillas de Django, incorporando validaciones de formularios y mecanismos de interacción con el backend. En el ámbito de base de datos, se implementó PostgreSQL mediante Docker, incorporando las entidades de regiones, comunas, direcciones, clínicas, clínicos, pacientes y exámenes médicos. Se verificó la conexión con Django y se ejecutaron correctamente las migraciones del sistema. También se cuenta con evidencias de la configuración de autenticación, la estructura de la API REST, las rutas de acceso y las funcionalidades de registro, inicio de sesión y carga de documentos. Finalmente, el repositorio GitHub permite evidenciar la evolución del desarrollo, mientras que las verificaciones realizadas mediante comandos de Django y PostgreSQL permiten demostrar la correcta integración inicial de los componentes. Estas evidencias respaldan el avance del proyecto hacia la etapa de pruebas funcionales, validación de seguridad y documentación final. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ingeniería de requisitos | Levantamiento de requerimientos | PC, documentación del proyecto, reuniones del equipo. | 1 semana | Carina Torres | Se pueden presentar cambios o dudas en los requerimientos. | Completado | Los requerimientos fueron revisados para definir el alcance definitivo del proyecto. |
| Ingeniería de requisitos | Análisis de requerimientos | PC, documentos, herramientas de diagramación | 1 semana | Carina Torres | Requiere coordinación entre los integrantes. | Completado | Se ajustaron los requerimientos de acuerdo con el nuevo alcance de la solución. |
| Diseño de software | Diseño de arquitectura | PC, herramientas de diagramación | 1 semana | Carina Torres / Renato González/Marcelo Baeza /Mayra Osorio | Se debe asegurar la correcta integración de los componentes. | Ajustada | Se eliminó la aplicación móvil de la arquitectura y se concentró la solución en plataforma web, backend y base de datos. |
| Base de datos | Diseño de base de datos | PostgreSQL, herramienta de modelamiento de base de datos. | 1 semana | Marcelo Baeza | Validar relaciones y estructura de los datos. | Completado | El modelo fue ajustado considerando el nuevo alcance de la solución web. |
| Desarrollo móvil / UX | Diseño de interfaces | draw.io, PC | 2 semanas | Carina Torres / Renato González/Marcelo Baeza /Mayra Osorio | Se debe priorizar una interfaz clara y fácil de utilizar. | Completado | Se modificó el enfoque inicial de interfaces móviles hacia las interfaces de la solución web. Se elaboraron los mockups de inicio de sesión, registro, subida de documentos y visualización de clínico y paciente, que se utilizaron como base para el desarrollo de las vistas. |
| Desarrollo de software | Desarrollo de vistas web (frontend) | HTML, CSS, JavaScript, plantillas de Django y repositorio Git | 2 semanas | Carina Torres / Renato González/Marcelo Baeza /Mayra Osorio | Las vistas deben mantener coherencia con los mockups y un estilo visual común. | Completado | Actividad incorporada al plan para separar el desarrollo de las vistas del backend. Se implementaron las vistas de inicio de sesión y creación de cuenta con validaciones en el formulario; la conexión con la lógica del backend queda pendiente. |
| Desarrollo de software | Desarrollo backend | Python, Django, Django REST Framework, PostgreSQL, IDE y repositorio Git | 3 semanas | Renato González | Se pueden presentar dificultades de integración entre el backend y la base de datos. | En curso | Se implementó el backend mediante Django y Django REST Framework, incorporando rutas, modelos, API REST y funcionalidades de autenticación, registro y gestión de exámenes. Se continúa con su validación e integración. |
| Desarrollo móvil | Desarrollo aplicación móvil | Actividad eliminada | 3 semanas | Mayra Osorio | Depende de los servicios backend disponibles. | Eliminada | Se elimina debido al ajuste de alcance, priorizando el desarrollo de la solución web. |
| Bases de datos | Integración de base de datos | PostgreSQL, Django, Django REST Framework, herramientas de desarrollo | 2 semanas | Marcelo Baeza | Verificar consistencia e integridad de los datos. | En curso | Se implementó PostgreSQL mediante Docker, se configuró su conexión con Django y se ejecutaron las migraciones correspondientes. Se verificó la estructura de tablas y relaciones, quedando pendiente completar las pruebas de integración funcional. |
| Ciberseguridad | Implementación de seguridad | Django, Django REST Framework, PostgreSQL y herramientas de desarrollo | 2 semanas | Carina Torres / Mayra Osorio | Se debe proteger la información médica y restringir accesos. | En curso | Se incorporaron mecanismos iniciales de autenticación y asociación de usuarios con pacientes y clínicos. Se requiere continuar con las pruebas de autorización, restricciones de acceso y protección de documentos médicos. |
| Desarrollo de software | Integración de componentes | Django, Django REST Framework, PostgreSQL, repositorio Git y entorno de desarrollo | 1 semana | Carina Torres / Renato González/Marcelo Baeza /Mayra Osorio | Pueden aparecer errores de compatibilidad entre componentes. | En curso | Se integraron inicialmente las vistas web, el backend y PostgreSQL. Se verificó el funcionamiento del servidor Django y la conexión con la base de datos. Continúan las pruebas de las funcionalidades principales. |
| Calidad de software | Pruebas funcionales | Django, Django REST Framework, PostgreSQL, casos de prueba y PC | 1 semana | Carina Torres / Renato González/Marcelo Baeza /Mayra Osorio | Registrar errores encontrados y correcciones. | En curso | Se realizaron verificaciones iniciales de conexión, migraciones, configuración del servidor y acceso a las vistas. Se deben completar las pruebas de registro, autenticación, carga y consulta de documentos. |
| Ciberseguridad | Pruebas de seguridad | Django, Django REST Framework, PostgreSQL y herramientas de pruebas | 1 semana | Carina Torres / Renato González | Se deben documentar vulnerabilidades y correcciones. | En curso | Se mantiene para una etapa posterior, una vez implementados los mecanismos de seguridad. |
| Calidad de software | Corrección y validación | IDE, repositorio Git, Django, Django REST Framework y casos de prueba | 1 semana | Carina Torres / Renato González/Marcelo Baeza /Mayra Osorio | Puede requerir repetir pruebas. | En curso | Se realizaron ajustes en la configuración de conexión, estructura de base de datos y migraciones. Se continuará con la detección y corrección de errores durante las pruebas funcionales. |
| Gestión de proyectos | Documentación técnica | Word/Google Docs, diagramas, documentación del proyecto | 1 semana | Carina Torres / Renato González/Marcelo Baeza /Mayra Osorio | Mantener documentación actualizada. | En curso | Se actualiza la documentación considerando la arquitectura web, el uso de Django, Django REST Framework, PostgreSQL, Docker y los resultados de las verificaciones realizadas. |
| Documentación | Manual de usuario | Word/Google Docs, capturas del sistema | 1 semana | Mayra Osorio / Carina Torres | Utilizar instrucciones claras y capturas de pantalla. | No iniciado | Se elaborará cuando las funcionalidades principales estén implementadas y puedan obtenerse las capturas definitivas. |
| Gestión de proyectos | Preparación de entrega final | Documentos, presentación y repositorio | 1 semana | Carina Torres / Renato González/Marcelo Baeza /Mayra Osorio | Revisar cumplimiento de objetivos y evidencias. | No iniciado | Se mantiene para la etapa final y se ajustará de acuerdo con los resultados obtenidos. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores que han facilitado el desarrollo del Proyecto APT se encuentra la definición previa de los requerimientos, la distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo y el uso de herramientas tecnológicas como Visual Studio Code, GitHub, Python, Django, Django REST Framework, PostgreSQL y Docker. El uso de mockups permitió orientar el diseño de las interfaces, mientras que GitHub facilitó el control de versiones y la integración del trabajo colaborativo. Entre las principales dificultades se identificaron la configuración del entorno de desarrollo, la integración de Django con PostgreSQL, la sincronización de las migraciones de base de datos y la configuración de los puertos utilizados por el servidor web. Para resolver estas dificultades, se realizaron verificaciones de conectividad, ajustes en la estructura de las tablas, ejecución de migraciones y modificaciones en la configuración local del entorno. Estas acciones permitieron establecer una conexión funcional entre el backend y PostgreSQL y avanzar en la ejecución de la aplicación web. Asimismo, se identificó la necesidad de completar la asociación entre las cuentas de usuario y los registros clínicos, además de continuar con las pruebas de autenticación, permisos y gestión de documentos médicos.

Actividades ajustadas o eliminadas: La principal modificación realizada al plan de trabajo corresponde a la eliminación del desarrollo de la aplicación móvil, debido a que su implementación incrementaba la complejidad y los tiempos necesarios para completar el proyecto. Como resultado, se priorizó el desarrollo de una plataforma web mediante Django, Django REST Framework y PostgreSQL, concentrando los esfuerzos en las funcionalidades de autenticación, registro de usuarios, gestión de exámenes médicos y consulta de documentos. Este ajuste permitió avanzar en la implementación de las interfaces, el backend y la integración inicial de la base de datos, manteniendo los objetivos principales del proyecto. Adicionalmente, se realizaron ajustes técnicos en la configuración del entorno de desarrollo, la conexión con PostgreSQL y la sincronización de las migraciones, con el propósito de asegurar la compatibilidad entre los componentes del sistema.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente, las actividades de desarrollo del backend, integración de componentes, implementación de seguridad y pruebas funcionales se encuentran en ejecución. Si bien se logró establecer la conexión entre Django y PostgreSQL, implementar las migraciones y habilitar la ejecución de la plataforma web, todavía se requiere completar la validación de las funcionalidades principales, especialmente el acceso de usuarios según su rol, la subida de documentos médicos y la consulta de exámenes. Asimismo, se encuentran pendientes las pruebas formales de seguridad, la elaboración del manual de usuario y la preparación de la entrega final. Para abordar estas actividades, se priorizará la ejecución de pruebas funcionales y de seguridad, la corrección de errores identificados y la actualización de la documentación técnica, procurando asegurar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto APT dentro de los plazos establecidos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.