## Gantt
| FASE 1 | [19 empty] | FASE 2 | [54 empty] | FASE 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
ACTIVIDADES | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18
Fase de Planificación | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V | L | MA | MI | J | V
Kick Off | bar: SEMANA 1 L
Acta de Constitución de proyecto | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 V
Aprobación del Acta | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 V
Definición de requerimientos generales del proyecto | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 V
Organización del equipo | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 1 V
Fase de Análisis y diseño
Levantamiento y definición de requerimientos | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 2 V
Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 V
Propuesta ERS | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 V
Definición de arquitectura de la solución | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 4 V
Diseño del modelo de base de datos | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 4 V
Diseño de interfaces y vistas del sistema | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 5 V
Definición de estructura de navegación y funcionalidades | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
Elaboración de propuesta de solución | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
Plan de proyecto | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 V
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 V
C1 - Desarrollo de la solución web WellQ
Sc 1.1 Configuración del proyecto Django | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 V
Sc 1.2 Desarrollo del backend con Python y Django | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 8 V
Sc 1.3 Desarrollo del panel web clínico | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 10 V
Sc 1.4 Integración de la base de datos PostgreSQL | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 9 V
Sc 1.5 Implementación de funcionalidades del sistema | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 10 V
C2 - Gestión de pacientes y exámenes médicos
Sc 2.1 Gestión de información de pacientes | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 7 V
Sc 2.2 Registro y gestión de exámenes médicos | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 8 V
Sc 2.3 Carga y almacenamiento de documentos médicos | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 9 V
Sc 2.4 Consulta y visualización de documentos | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 10 V
Sc 2.5 Eliminación lógica de documentos | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
C3 - Seguridad y control de acceso
Sc 3.1 Implementación de autenticación de usuarios | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
Sc 3.2 Implementación de autorización y roles | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
Sc 3.3 Validación y control de archivos | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
Sc 3.4 Registro y auditoría de accesos | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
C4 - Integración de la solución
Sc 4.1 Integración de frontend y backend | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
Sc 4.2 Integración con base de datos PostgreSQL | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
Sc 4.3 Integración de servicios mediante API REST | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
Sc 4.4 Integración de componentes de la solución | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
Sc 4.5 Validación del flujo completo del sistema | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
Pruebas funcionales | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 V
Pruebas de integración | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 V
Pruebas de autenticación y autorización | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
Pruebas de validación de archivos | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
Pruebas de seguridad | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 V
Corrección de errores y ajustes | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 14 V
Validación de funcionalidades implementadas | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 14 V
Fase de implementación y cierre
Preparación de la versión final del sistema | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
Integración final de los componentes | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
Migración del sistema a ambiente de producción | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
Pruebas de integración final | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
Validación final de funcionalidades | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
Marcha blanca | bar: SEMANA 15 L to SEMANA 15 V
Entrega de documentación técnica | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 15 V
Presentación final del proyecto | bar: SEMANA 16 L to SEMANA 18 V
Acta de cierre del proyecto | bar: SEMANA 18 L to SEMANA 18 V