Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Equipo Web |
| --- | --- |
| Proyecto | WellQ App Exámenes Médicos |
| Fecha de preparación | 17-09-2026 |
| Cliente | WellQ |
| Patrocinador principal | Felix |
| Lider del proyecto | Carina Torres |

# Propósito y justificación del proyecto

La finalidad del proyecto “WellQ App Exámenes Médicos” es desarrollar una solución web que permita gestionar digitalmente los exámenes médicos asociados a los pacientes de la plataforma WellQ, centralizando su almacenamiento, consulta y administración de manera organizada y segura. El proyecto surge debido a que documentos como resultados de análisis, informes de imágenes y otros antecedentes médicos pueden encontrarse distribuidos en distintos medios, dificultando su organización, disponibilidad y consulta. La solución busca centralizar esta información e incorporar mecanismos de seguridad y control de acceso.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consiste en el desarrollo de una solución web para la gestión digital de exámenes médicos en WellQ, integrada con un backend y una base de datos. ### Principales componentes y entregables 1. Plataforma web Permitirá disponer de interfaces para gestionar los documentos médicos asociados a los pacientes. Entregables: - Interfaces web del sistema. - Gestión de documentos médicos. - Ingreso y consulta de información. - Visualización organizada de antecedentes. 2. Backend Permitirá gestionar la lógica de negocio y las operaciones necesarias para administrar la información. Entregables: - Servicios desarrollados con Python y Django. - Django REST Framework para la gestión de servicios. - Funcionalidades para ingreso, almacenamiento y consulta de documentos. - Integración entre plataforma web y base de datos. 3. Base de datos Permitirá almacenar y organizar la información correspondiente a los exámenes médicos y demás datos necesarios para el funcionamiento del sistema. Entregables: - Modelo de base de datos. - Base de datos implementada en PostgreSQL. - Relaciones y estructuras necesarias para almacenar la información. - Validaciones orientadas a mantener la integridad de los datos. 4. Seguridad y control de acceso Permitirá proteger la información administrada por la plataforma. Entregables: - Autenticación de usuarios. - Control de acceso. - Validaciones de información y documentos. - Mecanismos orientados a mantener la integridad y seguridad de la información. Estas características se encuentran alineadas con los objetivos específicos definidos para el proyecto.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar una solución web para la gestión digital de exámenes médicos de WellQ. | La plataforma web permite gestionar digitalmente los documentos médicos asociados a los pacientes. |
| Centralizar el almacenamiento y organización de la documentación médica. | Los exámenes médicos pueden ser ingresados, almacenados y consultados mediante una estructura centralizada en PostgreSQL. |
| Implementar mecanismos de seguridad y control de acceso. | La solución dispone de autenticación, control de acceso y validaciones para proteger la información y mantener su integridad. |
| Integrar la plataforma web, backend y base de datos. | Los componentes desarrollados funcionan de manera integrada, permitiendo realizar correctamente las principales operaciones del sistema. |
| Verificar el correcto funcionamiento de la solución desarrollada. | Las funcionalidades principales son sometidas a pruebas funcionales y se registran y corrigen los errores identificados. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Levantamiento de requerimientos | S1 – S2 |
| Análisis de requerimientos | S2 – S3 |
| Diseño de arquitectura | S3 – S4 |
| Diseño de base de datos | S3 – S4 |
| Diseño de interfaces | S4 – S5 |
| Desarrollo backend | S5 – S8 |
| Desarrollo panel web clínico | S6 – S10 |
| Integración de base de datos | S8 – S9 |
| Implementación de seguridad | S9 – S10 |
| Integración de componentes | S11 |
| Pruebas funcionales | S12 |
| Pruebas de seguridad | S13 |
| Corrección y validación | S14 |
| Documentación técnica | S13 – S15 |
| Presentación del proyecto de título | S16 – S18 |
| Calidad |  |
| Cumplimiento de requerimientos | La solución deberá cumplir con los requerimientos funcionales y de seguridad establecidos durante el proyecto. |
| Calidad del software | Se realizarán pruebas funcionales para comprobar el correcto funcionamiento de las principales funcionalidades desarrolladas. |
| Integridad de datos | La estructura de base de datos y las validaciones deberán contribuir a mantener la consistencia e integridad de la información almacenada. |
| Integración | La plataforma web, backend y base de datos deberán funcionar de manera integrada. |
| Seguridad de la información | La solución incorporará mecanismos de autenticación, control de acceso y validaciones destinadas a proteger la información administrada. |
| Otros |  |
| Gestión documental | Los exámenes médicos pueden ser ingresados, almacenados y consultados de forma organizada dentro de la solución. |
| Seguridad | El acceso a la documentación médica se encuentra protegido mediante mecanismos de autenticación y control de acceso. |
| Base de datos | La información asociada a los exámenes médicos se almacena de manera estructurada, manteniendo la consistencia e integridad de los datos. |
| Integración | La plataforma web, backend y base de datos funcionan de manera integrada para ejecutar las principales operaciones del sistema. |
| Usabilidad | Las interfaces desarrolladas permiten acceder de manera clara a las principales funcionalidades de gestión de documentos médicos. |
| Validación | Las funcionalidades principales son verificadas mediante pruebas funcionales, permitiendo identificar y corregir errores. |
| Documentación | Se dispone de documentación técnica y de usuario que facilita la utilización y mantenimiento de la solución. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Cambios en los requerimientos: posibilidad de que durante el desarrollo sea necesario modificar o ajustar requerimientos previamente definidos. - Problemas de integración: dificultades para integrar correctamente la plataforma web, backend y base de datos. - Integridad de los datos: riesgo de inconsistencias o errores durante el almacenamiento y gestión de la información asociada a los exámenes médicos. - Seguridad de la información: posibles vulnerabilidades relacionadas con la autenticación, control de acceso y protección de la documentación médica. - Validación de documentos: riesgo de almacenar archivos que no cumplan con las validaciones establecidas por el sistema. - Errores de compatibilidad: posibles inconvenientes durante la integración de los diferentes componentes tecnológicos. - Retrasos en el desarrollo: las pruebas y validaciones dependen de que las funcionalidades principales se encuentren implementadas. - Amplitud del alcance: un alcance excesivo puede aumentar la complejidad y los tiempos necesarios para desarrollar la solución.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos | Semana 2 |
| Análisis de requerimientos | Semana 3 |
| Diseño de arquitectura | Semana 4 |
| Diseño de base de datos | Semana 4 |
| Diseño de interfaces | Semana 5 |
| Desarrollo backend | Semana 8 |
| Desarrollo panel web clínico | Semana 10 |
| Integración de base de datos | Semana 9 |
| Implementación de seguridad | Semana 10 |
| Integración de componentes | Semana 11 |
| Pruebas funcionales | Semana 12 |
| Pruebas de seguridad | Semana 13 |
| Corrección y validación | Semana 14 |
| Documentación técnica | Semana 15 |
| Presentación del proyecto de título | Semana 18 |

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Carina Torres | Coordinadora del proyecto / Analista de requerimientos | Ingeniería de Requisitos / Ciberseguridad |
| Marcelo Baeza | Responsable de Base de Datos | Bases de Datos / Calidad de Software |
| Renato González | Desarrollador Backend | Desarrollo de Software |
| Mayra Osorio | Diseñadora de Interfaces / Desarrollo Web | Desarrollo de Software / UX |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Carina Torres | ## 01/10/2026 |  |