## Registro de riesgos
Registro de riesgos – WellQ App Exámenes Médicos
Seleccione probabilidad e impacto en las columnas E y F; el nivel se calcula automáticamente según la matriz.
ID | Riesgo | Categoría | Causa | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Medida de mitigación | Responsable | Revisión
R1 | Cambios en los requerimientos: necesidad de modificar o ajustar requerimientos ya definidos durante el desarrollo | Alcance | Comunicación limitada con la empresa que entregó el caso y ajustes solicitados durante el proyecto | Posible | Moderado | Medio | Documentar los supuestos en el documento de requerimientos y validar cualquier cambio con el docente. | Carina Torres | S1 a S10
R2 | Problemas de integración: dificultades para integrar la plataforma web, el backend y la base de datos | Técnico | Componentes desarrollados en paralelo por distintos integrantes | Muy probable | Moderado | Alto | Integración progresiva y pruebas de integración tempranas entre los componentes. | Renato González | S8 a S11
R3 | Integridad de los datos: inconsistencias o errores al almacenar y gestionar la información de los exámenes | Datos | Validaciones o restricciones insuficientes en el modelo de datos | Poco probable | Mayor | Medio | Definir restricciones y relaciones en PostgreSQL, validar los datos en Django REST Framework y probar las operaciones sobre la base de datos. | Marcelo Baeza | S8 a S12
R4 | Seguridad de la información: vulnerabilidades en la autenticación, el control de acceso o la protección de la documentación médica | Seguridad | Errores en la implementación de autenticación y autorización | Poco probable | Catastrófico | Alto | Pruebas de seguridad específicas y revisión del control de acceso antes del cierre. | Renato González | S9 a S13
R5 | Validación de documentos: almacenar archivos que no cumplan las validaciones del sistema | Calidad | Reglas de validación de archivos (tipo y tamaño) incompletas o mal aplicadas | Posible | Moderado | Medio | Validar el tipo y el tamaño de los archivos en el backend antes de almacenarlos, y probar con archivos no permitidos. | Renato González | S9 a S13
R6 | Errores de compatibilidad: inconvenientes al integrar los distintos componentes tecnológicos | Técnico | Diferencias de versiones de librerías y herramientas entre los equipos de los integrantes | Posible | Menor | Medio | Fijar las versiones de las dependencias del proyecto y usar un entorno de desarrollo común para todo el equipo. | Renato González | S5 a S11
R7 | Retrasos en el desarrollo: las pruebas y validaciones dependen de que las funcionalidades principales estén implementadas | Cronograma | Estimaciones optimistas o funcionalidades que se terminan después de lo planificado | Posible | Mayor | Alto | Seguimiento semanal del avance según la carta Gantt y redistribución de tareas. | Carina Torres | Semanal (S5 a S15)
R8 | Amplitud del alcance: un alcance excesivo que aumente la complejidad y los tiempos de desarrollo | Alcance | Incorporación de funcionalidades no acordadas con el docente | Posible | Mayor | Alto | Mantener el alcance acordado (solo panel web) y evaluar cualquier cambio antes de incorporarlo. | Carina Torres | Semanal

## Matriz de riesgos
Matriz de riesgos
IMPACTO O CONSECUENCIAS
| ⚠ | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA | CASI SEGURO | MEDIO | MEDIO | ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO
| MUY PROBABLE | MEDIO | MEDIO | ALTO R2 | ALTO | MUY ALTO
| POSIBLE | BAJO | MEDIO R6 | MEDIO R1 R5 | ALTO R7 R8 | ALTO
| POCO PROBABLE | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO R3 | ALTO R4
| RARO | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO | MEDIO
En cada celda aparece el nivel y los riesgos (R1 a R8) ubicados en ella según el registro.

## Criterios
Criterios de evaluación
Probabilidad |  | Descripción |  |  |  |  | Impacto | Descripción
Casi seguro |  | Ocurrirá casi con certeza durante el proyecto. |  |  |  |  | Insignificante | Sin efecto visible en plazos ni en la calidad.
Muy probable |  | Es muy probable que ocurra en algún momento. |  |  |  |  | Menor | Retraso de días; se resuelve dentro del equipo.
Posible |  | Puede ocurrir; hay señales de que podría pasar. |  |  |  |  | Moderado | Retraso de hasta 1 semana o una funcionalidad parcial.
Poco probable |  | Es poco probable, pero no se puede descartar. |  |  |  |  | Mayor | Retraso de más de 1 semana o una funcionalidad crítica afectada.
Raro |  | Solo ocurriría en circunstancias excepcionales. |  |  |  |  | Catastrófico | Pone en riesgo la entrega, la aprobación o expone información médica.
Tabla de niveles (base del cálculo)
| Probabilidad / Impacto | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Casi seguro | Medio | Medio | Alto | Muy alto | Muy alto
| Muy probable | Medio | Medio | Alto | Alto | Muy alto
| Posible | Bajo | Medio | Medio | Alto | Alto
| Poco probable | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto
| Raro | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Medio