# Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto

El presente Plan de Gestión de la Calidad define los lineamientos, estándares, procesos y responsabilidades que aseguran que el proyecto WellQ App Exámenes Médicos cumpla con los requerimientos definidos y con las expectativas del cliente y del docente. El plan abarca el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación de la solución, compuesta por servicios backend, una base de datos y un panel web clínico para la gestión segura de exámenes médicos.

## 1. Expectativas de la Calidad del Proyecto

WellQ espera contar con una solución que centralice los exámenes médicos de los pacientes dentro de la plataforma, de forma segura, ordenada y fácil de consultar para los profesionales clínicos. Las principales expectativas son:

●   	Carga, consulta, descarga y borrado lógico de exámenes médicos desde el panel web clínico.

●   	Aislamiento total de la información entre clínicas (multitenant).

●   	Visualización de los exámenes en la línea de tiempo del paciente, junto a sus sesiones y notas clínicas.

●   	Registro de auditoría de cada acceso a los documentos, en línea con el UK GDPR.

●   	Validación de los archivos cargados (tipo y tamaño) y control de versiones.

●   	Una interfaz clara y fácil de usar para el personal clínico.

- Cumplimiento de los plazos del semestre, con el desarrollo terminado en la semana 15.

## 2. Identificación de los Interesados

●   	Félix Eduardo Cifuentes Cid (Docente de Capstone): Patrocinador del proyecto; revisa y aprueba las entregas.

●   	Carina Torres (Líder del proyecto): Coordina al equipo, lidera el análisis de requerimientos y apoya el desarrollo del panel web y la seguridad.

●   	Renato González (Desarrollador backend): Responsable de los servicios REST, la integración con la base de datos y la implementación de seguridad.

●   	Mayra Osorio (Diseñadora UX y desarrolladora del panel web): Responsable del diseño de interfaces y del desarrollo del panel web clínico.

●   	Marcelo Baeza (Base de datos y pruebas): Responsable del modelo de datos, la integración de la base de datos y las pruebas funcionales.

●   	WellQ (Cliente): Plataforma de salud digital que recibe la solución.

●   	Profesionales clínicos (fisioterapeutas): Usuarios finales que consultan los exámenes en el panel web.

●   	Personal administrativo de la clínica: Usuarios que cargan los exámenes de los pacientes.

●   	Pacientes: Titulares de la información médica, cuya privacidad debe protegerse.

## 3. Alcance Inicial del Proyecto

●   	Implementar el 100% de las funcionalidades definidas en el documento de requerimientos antes de la semana 15.

●   	Garantizar que ningún usuario pueda acceder a documentos de otra clínica.

●   	Registrar en la auditoría el 100% de las cargas, consultas, descargas y eliminaciones de exámenes.

●   	Rechazar todos los archivos con tipo o tamaño no permitido.

●   	Documentar la API con OpenAPI/Swagger y entregar la documentación técnica de la solución.

## 4. Linea Base del Cronograma

●   	Fase 1 (semanas 1 a 4): levantamiento y análisis de requerimientos, diseño de arquitectura y diseño de base de datos.

●   	Diseño de interfaces del panel web: semanas 4 y 5.

●   	Fase 2, desarrollo (semanas 5 a 10): backend, panel web clínico, integración de base de datos e implementación de seguridad.

●   	Fase 2, integración y pruebas (semanas 11 a 14): integración de componentes, pruebas funcionales, pruebas de seguridad y corrección.

●   	Fase 2, documentación técnica (semanas 13 a 15): cierre del desarrollo en la semana 15.

●   	Fase 3 (semanas 16 a 18): presentación del proyecto de título.

## 5. Registro De Riesgo

- Cambios en los requerimientos durante el desarrollo. Mitigación: documentar los supuestos y validar cualquier cambio con el docente.

- Problemas de integración entre la plataforma web, el backend y la base de datos. Mitigación: integración progresiva y pruebas de integración tempranas.

- Integridad de los datos: inconsistencias o errores al almacenar la información de los exámenes. Mitigación: restricciones y relaciones en PostgreSQL, validaciones en Django REST Framework y pruebas sobre la base de datos.

- Seguridad de la información: vulnerabilidades en la autenticación, el control de acceso o la protección de la documentación médica. Mitigación: pruebas de seguridad específicas y revisión del control de acceso.

- Validación de documentos: almacenar archivos que no cumplan las validaciones del sistema. Mitigación: validar el tipo y el tamaño de los archivos en el backend y probar con archivos no permitidos.

- Errores de compatibilidad entre los distintos componentes tecnológicos. Mitigación: fijar las versiones de las dependencias y usar un entorno de desarrollo común.

- Retrasos en el desarrollo que afecten las pruebas y validaciones. Mitigación: seguimiento semanal del avance según la carta Gantt y redistribución de tareas.

- Amplitud del alcance: un alcance excesivo que aumente la complejidad y los tiempos. Mitigación: mantener el alcance acordado (solo panel web) y evaluar cualquier cambio antes de incorporarlo.

## 6. KPI Iniciales de Proyecto (Métricas de Calidad)

●   	Requerimientos implementados: 100% al cierre de la semana 15.

●   	Casos de prueba funcionales aprobados: 100% en las funcionalidades críticas (carga, consulta, descarga y borrado lógico).

●   	Accesos indebidos entre clínicas detectados en las pruebas de seguridad: 0.

●   	Operaciones sobre documentos registradas en la auditoría: 100%.

●   	Vulnerabilidades críticas abiertas al cierre del desarrollo: 0.

●   	Cumplimiento del cronograma: desviación máxima de 1 semana respecto de la carta Gantt.

●   	Endpoints documentados en OpenAPI/Swagger: 100%.